大祥区人民政府2022年10月“三重点”任务清单

| **项目** | **序号** | **名称** | **工作目标** | **牵头****领导** | **责任单位** | **责任人** | **联络人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点工作 | 1 | 落实国务院稳经济六大领域33条政策措施及省“1+8”政策体系 | 1.地方政府专项债券使用：①2021年发行的专项债券10月资金使用率累计达到100%；②2022年发行的专项债券10月资金使用率累计达到100%；③谋划好2023年专项债券项目；（牵头单位：区发改委、区财政局）2.中央预算内投资项目建设：2022年的中央预算内投资项目10月累计建设进度达到全省平均水平；（牵头单位：区发改委）3.精准招商：10月实际使用外资增长达到任务数，实际到位内资增长达到任务数；（牵头单位：区商务局）**（区商务局反馈任务数：全年实际使用外资200万美元，内联引资79亿元）**4.城镇新增就业人数：10月城镇新增就业累计完成全年任务的95%。（牵头单位：区人社局）**（区人社局反馈：城镇新增就业全年任务3350人）** | 吴方定夏丹波 | 区发改局区财政局区商务局区人社局相关区直单位、各乡镇街道 | 刘 剑何晓峰王小平陈春华 相关区直单位、各乡镇街道行政一把手 | 刘一凡陈美容程 菱 |
| 重点工作 | 2 | 三大支撑八项重点工作 | 三大支撑 | （1）算力 | 1.10月开通5G站点36个；**（区发改局与上级沟通确定任务数）**2.10月解决5G基站项目建设相关问题 ：大祥区8个，明细见《关于全市5G基站项目推进相关问题整改的提示函》，9月已解决的不重复计算完成任务；（牵头单位：区发改委） | 吴方定 | 区发改局相关乡镇街道 | 刘 剑 相关乡镇街道主任 | 刘一凡 |
| （2）动力 | ①10月全市入库科技型中小企业300家以上，1-10月累计入库科技型中小企业1000家以上；②10月全市完成技术合同成交额5亿元，1-10月累计完成技术合同成交额52亿元；（牵头单位：区科工信局）**（区科工信局反馈：①全年入库任务数为45家。②技术交易合同全年任务数是3亿。）** | 唐兴辉 | 区科工信局相关区直单位、乡镇街道 | 高云头 相关区直单位、乡镇街道行政一把手 | 夏得宝 |
| 重点工作 | 2 | 三大支撑八项重点工作 | 八项重点工作 | （1）市场主体倍增工程 | 10月全市净增规模以上农产品加工企业1户，10月底发展目标数为418户；全市具有总承包和专业承包资质的独立核算规上建筑业企业10月底发展目标数为300 户；10月全市净增规模以上服务业企业1户（以国家统计局认定为准），10月底发展目标数为673户；10月全市净增评价入库科技型中小企业327户，10月底发展目标数为1000户；10月全市净增外商投资企业数1户，10月底发展目标数为602户；10月全市净增限额以上商贸流通企业2户，10月底发展目标数为1597家；10月全市净增规模以上工业企业5户，10月底发展目标数为2138户。**（相关职能局与市局对接明确任务数）** | 夏丹波唐兴辉 | 区市场监管局区科工信局区商务局区住建局区发改局区农科园大祥产业开发区各乡镇街道 | 姚作胜高云头王小平徐日新刘 剑粟义祥高 志 各乡镇街道主任 | 俞宝华夏得宝陈尧栩刘伟云刘一凡钱正道李孝民 |
| （2）产业发展“千百十”工程 | 1.1-10月产业固定资产投资增速过20%以上，按完成额度及增速排名；2.1-10月完成九大产业链产值目标任务的80%以上，按完成产值及进度排名；3.1-10月大祥区产值过5亿元的企业达3家以上；4.1-10月市定亿元以上重点工业项目完成年度投资任务的90%以上，按完成额度及进度排名；5.1-10月新开工、新竣工亿元项目各5个以上。 | 唐兴辉 | 区科工信局区发改局农科园大祥产业开发区 | 高云头刘 剑粟义祥高 志 | 夏得宝刘一凡钱正道李孝民 |
| （3）新增规模以上工业企业行动 | 10月新增完成任务数。**（区科工信局反馈：全年任务数6家）** | 唐兴辉 | 区科工信局农科园大祥产业开发区 | 高云头粟义祥高 志 | 夏得宝钱正道李孝民 |
| （4）企业上市“金芙蓉”跃升行动 | 1.新增区域性股权市场挂牌企业1家；2.出台支持企业上市政策；3.各项贷款同比增速较上月提升，贷存比较上月提升。 | 吴方定 | 区金融办 | 夏建辉 | 陈宏标 |
| （5）优化营商环境 | 1.政务服务提优行动：①开展政务数据共享攻坚行动，清理整合“僵尸”政务信息化系统和运维公司；（牵头单位：区行政审批服务局）②持续推动“减时间、减材料、减程序、减跑动”；（牵头单位：区行政审批服务局） ③梳理编制“不动产登记”一件事办理指南，优化不动产登记办理流程；（牵头单位：区自然资源和规划局）2..项目审批提速行动：①各类社会投资工程建设项目总历时压缩30%以上，项目立项3个工作日、施工许可3.5个工作日、多图联审15个工作日内办结；（牵头单位：区住建局）②电、气纳入不动产联动过户；（牵头单位：区自然资源规划局）3.经营成本减负行动：①督促各银行机构持续开展融资对接活动，加大贷款投放力度；（牵头单位：区金融办）②开展转供电、住房公积金涉企收费专项整治；（牵头单位：区市场监管局）4.市场环境提质行动：政府采购全面实施全流程电子化；（牵头单位：区财政局）5.解决优化营商环境专题片、讲评会交办的75个问题和第四期企业家接待日反映问题。 | 吴方定 | 区发改局区行政审批服务局区 区住建局 自然资源和规划局 区金融办 区市场监管局 区财政局 | 刘 剑许配维 徐日新 罗杰夫 夏建辉 姚作胜何晓峰 | 刘一凡李梦婷刘伟云王春龙陈宏标陈美容 |
| 重点工作 | 2 | 三大支撑八项重点工作 | 八项重点工作 | （6）“五好”园区建设 | 1.抓好园区主要经济指标排位明显前移；2.完成招商项目1个以上。 | 吴方定 | 大祥产业开发区区发改局 | 高 志刘 剑 | 李孝民刘一凡 |
| （7）“四个十大” | 十大基础设施项目 | ①犬木塘水库建设 | 1.10月完成投资2亿元；2.灌区C6标、祁东干渠标新开工，确保项目在建主要施工标段达到8个。 | 刘海龙 | 区水利局 | 李 晖 | 刘 健 |
| ②高标准农田建设 | 10月25日前高标准农田建设项目全面开工。 | 刘海龙 | 区农业农村局 | 李曙军 | 易 祺 |
| ③农村水源保障及灌溉能力提升 | 1.10月小型水库除险加固工程形象进度累计达63%；2.10月中型灌区建设和山塘整修项目进度累计达95%；**（水利局反馈：小型水库除险加固任务是4座）** | 刘海龙 | 区水利局 | 李 晖 | 刘 健 |
| （8）湘商回归 | 湘商回湘投资新注册企业5家。**（区商务局反馈：湘商回归签约项目全年任务为6个**） | 夏丹波 | 区商务局 | 王小平 | 陈尧栩 |
| 3 | 有关主要经济工作运行调度 | (1)GDP增速 | 2022年四季度地区生产总值增速超过全市平均水平，保持全市前三。 | 吴方定 | 区发改局区统计局 | 刘 剑刘齐明 | 刘一凡文立超 |
| (2)规模工业增加值 | 规模工业增加值增速排名不落于全市后三位。 | 唐兴辉 | 区科工信局区统计局 | 高云头刘齐明 | 夏得宝文立超 |
| (3)规模以上服务业营业收入 | 增速高于全市平均水平。 | 吴方定 | 区发改局区统计局 | 刘 剑刘齐明 | 刘一凡文立超 |
| (4)固定资产投资 | 全部投资以及产业投资、制造业投资、民间投资、高新技术投资等结构性投资增速排名进位。 | 吴方定唐兴辉 | 区发改局区科工信局区统计局 | 刘 剑高云头刘齐明 | 刘一凡夏得宝文立超 |
| (5)房地产开发投资 | 增速高于全市平均水平。 | 吴方定 | 区住建局 区统计局 | 徐日新 刘齐明 | 刘伟云文立超 |
| (6)商品房销售面积 | 增速高于全省平均水平。 | 吴方定 | 区住建局 区统计局 | 徐日新 刘齐明 | 刘伟云文立超 |
| 重点工作 | 3 | 有关主要经济工作运行调度 | (7)社会消费品零售总额、外贸进出口指标 | 社会消费品零售总额增幅达到全省平均水平，外贸进出口总额增速保持正增长。 | 夏丹波 | 区商务局区统计局 | 王小平刘齐明 | 陈尧栩文立超 |
| (8)地方一般公共预算收入 | 增速排名不落于全市后三位。 | 吴方定 | 区财政局区税务局 | 何晓峰刘浩涛 | 陈美容蒋湘澎 |
| (9)进出口总额、进口总额、出口总额 | 三项指标增速均高于市省平均水平。 | 夏丹波 | 区商务局 区统计局 | 王小平 刘齐明 | 陈尧栩文立超 |
| (10)实际使用内资、实际使用外资 | 两项指标增速均高于全市平均水平。 | 夏丹波 | 区商务局 区统计局 | 王小平 刘齐明 | 陈尧栩文立超 |
| (11)全社会用电量、工业用电量 | 增速在全市排名有进位。**（区科工信局与市统计局对接）** | 唐兴辉 | 区科工信局 | 高云头 | 夏得宝 |
| (12)全体、城镇、农村居民人均可支配收入 | 全体居民收入增速、城镇居民人均收入，农村居民人均收入、居民消费支出排名进位。 | 吴方定刘海龙夏丹波 | 区发改局区住建局区农业农村局区商务局 | 刘 剑徐日新李曙军王小平 | 刘一凡刘伟云易 祺陈尧栩 |
| 4 | 推动经济高质量发展 | 高质量发展落后指标比上月减少1-2个。 | 吴方定 | 区发改局 | 刘 剑 | 刘一凡 |
| 重点项目 | 1 | 省、市重点建设项目总体推进 | 根据省市下达的重点建设项目年度目标任务，每月按序时进度推进。 | 吴方定 | 区发改局 | 刘 剑 | 刘一凡 |
| 2 | 邵阳火车站客运综合交通枢纽工程配套基础设施建设 | 1.10月完成投资4000万元；2.邵阳站站房、雨棚及相关工程完成高架候车室Ⅲ-1区站台雨棚装修，1-3道和1、2站台面恢复开通运营，Ⅱ区和Ⅲ-1、Ⅲ-4钢结构网架提升到位；既有站房完成装修改造、机电安装完成60%，新建侧式站房完成7.45m楼面板；3.邵阳站北广场匝道、高架桥及出站集散厅工程完成集散厅电梯井、集水井剩余土方开挖，集散厅基坑内承台胎膜砌筑，集散厅垫层施工，防水施工，开始底板钢筋施工；东、西匝道桩基及社会通道基坑支护桩，东侧挡土墙施工；4.金山路下穿益湛铁路框架桥立交工程完成第一阶段全部施工任务，配合邵阳站站房工程第三阶段一、二站台开通启用。 | 吴方定 | 区发改局 | 刘 剑 | 刘一凡 |
| 3 | 湘中职业技术学院建设工程 | 1.10月完成投资1000万元；2.A区（女生宿舍）、B区（男生公寓，教工宿舍）装饰装修完成，C区（教学区）装饰装修完成95%，附属工程（道路、大门、球场、铺装、排水、绿化、临建设施等）完成90%；3.明确污水排放方案。 | 夏向阳 | 区教育局区援建指挥部 | 黄承意 粟义祥 | 李 玲 |
| 重点任务 | 1 | 社会治理六项重点工作 | 以市社会治理六项重点工作综合协调组考核为依据。 | 吴方定 唐兴辉夏向阳 | 区应急管理局区信访局区公安分局区交通局、区交警大队区教育局 | 王利波谢卧函刘 易郑红兵肖顺彬黄承意 | 申 啸唐 琪邓 睿黎再华袁于清阳修文 |
| 2 | 省、市领导批示和市政府常务会，市长办公会、专题会议定事项落实 | 认真落实省、市领导批示和市政府常务会，市长办公会、专题会议定事项。市领导批示件。  | 吴方定夏向阳刘海龙蒋金亮 唐兴辉夏丹波 | 相关区直单位各乡镇街道大祥产业开发区农科园 | 相关区直单位、乡镇街道行政一把手、高 志粟义祥 |  |
| 3 | 真抓实干督查激励工作 | 1.确定争创项目；2.锁定典型经验推介项目，并报送材料。 |  | 区政府督查室 | 彭向东 |  |
| 4 | 省“两个统筹”督导和服务工作机制 | 1.迅速传达学习省“两个统筹”督导和服务工作机制相关会议和文件精神，成立工作专班，安排专人负责，抓实抓细此项工作；2.按时报送省、市要求的各类资料，每个星期报送1篇高质量的亮点材料；3.第一时间完成省、市交办问题的整改，并按时销号，整改和销号率达100%。 | 吴方定 | 区发改局 区应急管理局 区自然资源局 | 刘 剑 王利波 罗杰夫 | 刘一凡申 啸王春龙 |
| 5 | 2022年市《政府工作报告》重点工作任务落实 | 2022年市《政府工作报告》确定的重点民生实事完成全年目标任务的80%，全年任务具体如下。1.完成改造老旧小区市定任务数；（牵头单位：区住建局）2.完成新增城区停车位市定任务数；（牵头单位：区自然资源和规划局）**（区自然资源局反馈：今年验收停车位3256个）**3.完成完成市区农贸市场改造市定任务数；（牵头单位：区住建局）4.完成新增乡镇全科医生市定任务数；（牵头单位：区卫健局）5.完成新增乡村教师市定任务数；（牵头单位：区教育局）（**区教育局反馈：今年新增的实际数23人）**6.完成建成困难重度残疾人集中照护服务机构市定任务数。（牵头单位：区残联）**（区残联反馈：区里目前只有一家集中服务）****（相关单位与上级对口部门对接任务数）** |  | 区政府督查室 | 彭向东 |  |
| 6 | 疫情防控和新冠疫苗接种 | 1.加强交通卡口管理，严格落实外省入邵返邵人员落地查人，严格落实重点场所疫情防控措施，严控规模性聚集，做到早发现、快处置、防外溢，牢牢守住不发生规模性疫情的底线；2.按照省定标准，做好防护服、一次性外科手套、医用防护口罩（N95）、医用隔离面罩、冷冻采样箱等防疫物资储备；3.继续积极稳妥推进3岁及以上人群基础免疫和18岁以上人群加强免疫接种，对符合接种条件人群（尤其是新年满3岁）实现“应接尽接”，切实提高人群接种率，要按照免疫程序规定的时间间隔，及时完成全程接种（脱漏率应控制在5%以内）及加强针接种。 | 夏向阳 | 区卫健局各乡镇街道 | 欧定文各乡镇街道行政一把手 | 鞠智丹 |
| 重点任务 | 7 | 财政工作 | 1.推动平台公司清理整合工作落实到位，完成省债管办文件要求的平台公司转型年度任务；2.落实“一债一策”工作机制，确保本地区平台公司债务不违约、资金不断链；4.按要求做好地债系统专项债券支出进度录入，2022年发行的专项债券在10月底前使用完毕；5.仍未支付2020-2021年度专项债券发行“一案两书”编制费的，在10月支付完毕；6.测算本地区本年度综合财力实现情况，合理设定综合财力目标，依法合规采取精准有效措施。 | 吴方定 | 区财政局区税务局区城投公司 | 何晓峰刘浩涛邓春花 | 陈美容蒋湘澎 |
| 重点任务 | 8 | 污染防治攻坚战 | 1.深入打好蓝天、碧水保卫战，持续改善大气和水环境质量，按照年度目标完成情况进行综合评价，计分结果占40%；（牵头单位：区生态环境局）2.夏季攻势：①深入推进夏季攻势行动，任务完成率不低于95%；②农村环境综合整治任务村整治任务全部完成；**（2个任务村，板桥乡的龙头村和雨溪街道五花村**）（牵头单位：住建局）③完成11个国家级、省级工业园区第三方治理生态环境监管平台硬件建设。计分结果占30%；**（区生态环境局反馈有建设任务园区：大祥产业开发区）**（牵头单位：区生态环境局）3.“利剑”行动：①1-10月累计完成市定任务数；②继续深入摸排重大环境风险隐患工作，将相关隐患纳入10月新增任务清单；③10月发布宣传报道不低于5篇。以上计分占30%；（牵头单位：区生态环境局） | 吴方定 | 区生态环境局区住建局区自然资源局 | 邓 飞徐日新罗杰夫 | 陈慧明刘伟云王春龙 |
| 9 | 月清“三地两矿”工作 | 1.违法用地查处：①第二十四批结案率达到100%；②违法用地整改率达到60%；③坚决遏制新增，突出“零发生、零增长”；2.耕地保护工作：①耕地恢复整改任务全部完成，并完成40%的上图入库；②完成补充耕地“回头看”专项攻坚项目整改及上图入库。 | 吴方定 | 区自然资源局各乡镇街道 | 罗杰夫各乡镇街道行政一把手 | 王春龙 |
| 10 | 园区土地清理整改 | 闲置土地处置率累计达到85%。各园区闲置土地处置任务数分别为：大祥产业开发区78.03亩。 | 吴方定 | 大祥产业开发区 | 高 志 | 李孝民 |
| 11 | 市城区重点项目征拆攻坚清零行动 | 大祥区完成如下征拆任务：敏州西路8-1a（二期）； | 吴方定 | 区征收办 | 阮冬冬 | 王 丽 |
| 12 | 房地产办证遗留问题化解 | 化解项目：大祥区10月完成剩余化解任务1宗，即恒大未来城 | 吴方定 | 区自然资源局区财政局区税务局 | 罗杰夫何晓峰刘浩涛 | 王春龙陈美容蒋湘澎 |
| 13 | 乡镇污水处理设施建设 | 已完成销号的45个项目完成厂区的扫尾工作，进入调试阶段。 | 吴方定 | 区住建局 | 徐日新 | 刘伟云 |
| 14 | 化解超期安置 | 1.继续完成置换安置扫尾，大祥区29户。2.加快安置地报建和开工。①协助市自然资源和规划局完成31#、桃花新城1-08#、6-28-2#、站前4#、肥田二期、凤形山、唐四、新冲、雨溪安置地规划方案审批、划拨手续、用地规划许可证、工程规划许可证办理； | 吴方定 | 区住建局区征收办 区自然资源局 | 徐日新阮冬冬 | 刘伟云王 丽 |
| 重点任务 | 15 | 自建房安全专项整治 | 1.完成经营性自建房安全鉴定工作；2.完成经营性居民自建房安全整治工作；3.完成居民自建房排查整治“回头看”工作，对存在C、D级结构安全隐患的居民自建房，10月上旬整治到位；对存在消防安全隐患的居民自建房，加强动态管理，重大消防安全隐患在10月上旬整治到位；4.做好省、市交办件（包含信访交办）的整改验收销号工作，认真制定整改方案，逐栋逐条逐项落实整改措施，整改率达到100%，确保“危房不住人，人不住危房”；5.有2个以上不同类别的“四个一批”典型案例；6.日常工作情况。一是信息报送工作，市级工作简报采用1条加0.5分，省级采用1条加2分，国家级采用1条加5分。二是宣传工作，市级媒体报道1次加1分，省级媒体报道1次加2分，国家级报道1次加3分。三是通报批评，被市级通报批评的1次减1分，被省级通报批评的1次减2分，国家级通报批评的减5分。 | 吴方定 | 区住建局各乡镇街道 | 徐日新各乡镇街道行政一把手 | 刘伟云 |
| 16 | 城区生活垃圾分类和全市垃圾处理设施建设 | 城区生活垃圾分类：建成可回收物分拣中心、有害垃圾转运站、大件垃圾处理设施、园林垃圾处理设施、宣教中心，大祥区至少有1个街道达到垃圾分类示范标准； | 唐兴辉 | 区城管综合执法局相关街道 | 覃志军 | 邓毅敏 |
| 17 | 抗旱工作 | 10月全市完成人饮井和灌溉井市定建设任务；**（区水利局反馈任务：饮水井13口，灌溉井3口）** | 刘海龙 | 区水利局 | 李 晖 | 刘 健 |
| 18 | 森林防火 | 不发生野外违规用火引发森林火情火灾，查处率达20%以上。 | 吴方定 | 区自然资源局各乡镇街道 | 罗杰夫各乡镇街道行政一把手 | 王春龙 |
| 19 | 农村人居环境整治 | 1.持续推进农村人居环境整治提升“百日行动”，结合创文工作，加大集镇街道（城乡接合部）整治力度，做到环境卫生干净整洁，垃圾清运及时，公共设施管护到位，无违章停车，无占道经营，无小广告乱张贴现象。以“三清一治一改”为重点，深入开展村庄清洁行动，落实“门前三包”，全面提升农村人居环境整治水平；2.农村改厕年度任务完成率达到97%以上；3.完成省定行政村的生活污水治理任务。 | 刘海龙 | 区农业农村局 各乡镇街道 | 李曙军 各乡镇街道行政一把手 | 易 祺 |