大祥区人民政府2022年9月“三重点”任务清单

| **项目** | **序号** | **名称** | | | | | **工作目标** | **牵头**  **领导** | **责任单位** | **责任人** | **联络人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点工作 | 1 | 落实国务院稳经济六大领域33条政策措施及  省“1+8”政策体系 | | | | | 1.扎实开展万名干部联万企行动；（牵头单位：区工信局）  2.地方政府专项债券使用：①2021年发行的专项债券9月资金使用大祥区资金使用率累计达到100%；②2022年发行的专项债券项目9月资金使用率达到全省平均进度；（牵头单位：区发改局、区财政局）  3.中央预算内投资项目建设：2022年的中央预算内投资项目9月建设进度达到全省平均水平；（牵头单位：区发改局）  4.精准招商：9月实际使用外资增长数、实际到位内资增长数达到市定任务数；（牵头单位：区商务局）**（区商务局反馈任务数：全年实际使用外资200万美元，内联引资79亿元）**  5.城镇新增就业人数：城镇新增就业完成全年任务的90%。（牵头单位：区人社局）**（区人社局反馈：城镇新增就业全年任务3350人）** | 吴方定 唐兴辉  夏丹波 | 区发改局  区科工信局  区财政局  区商务局  区市场监管局  区人社局 | 刘 剑  高云头  何晓峰  王小平  姚作胜  陈春华 | 刘一凡夏得宝  陈美容王 峥程 菱 |
| 重点工作 | 2 | 三大支撑八项重点工作 | 三大支撑 | （1）算力 | | | 1.9月当月全市开通271个5G站点；**（区发改局与上级沟通确定任务数）**（责任单位：区发改局）  2.大祥区解决5G基站项目建设相关问题 8个，明细见《关于全市5G基站项目推进相关问题整改的提示函》；（牵头单位：区发改局，责任单位：相关乡镇街道） | 吴方定 | 区发改局 | 刘 剑 | 刘一凡 |
| （2）动力 | | | ①做好第二批高新技术企业的推荐申报，推荐申报企业完成任务数；②9月入库科技型中小企业完成任务数；③9月完成技术合同成交额市定任务数，累计完成技术合同成交额的市定任务数；（牵头单位：区科工信局）**（区科工信局反馈：①第二批申报7家。②全年入库任务数为25家。③技术交易合同全年任务数是3亿。）** | 唐兴辉 | 区科工信局 | 高云头 | 夏得宝 |
| 重点工作 | 2 | 三大支撑八项重点工作 | 八项重点工作 | （1）市场主体倍增工程 | | | 聚焦大力发展企业，特别是法人企业。9月净增规上农产品加工企业1户；净增具有总承包和专业承包资质的独立核算规上建筑业企业1户；净增规上服务业企业1户（以国家统计局认定为准）；净增评价入库科技型中小企业完成任务户数；净增外商投资企业数1户；净增规模以上工业完成市定任务数。**（相关职能局与市局对接明确任务数）** | 夏丹波唐兴辉 | 区市场监管局  区科工信局  区商务局  区住建局  区发改局  区农科园  大祥产业开发区 | 姚作胜  高云头  王小平  徐日新  刘 剑  粟义祥  高 志 | 王 峥夏得宝陈尧栩刘伟云刘一凡钱正道李孝民 |
| （2）产业发展“千百十”工程 | | | 1.重点产业规模工业总产值同比增速达到20%以上；  2.亿元以上重点工业项目年度计划投资完成率月增长10%以上。 | 唐兴辉 | 区科工信局  区发改局  农科园  大祥产业开发区 | 高云头  刘 剑  粟义祥  高 志 | 夏得宝刘一凡  钱正道李孝民 |
| （3）新增规模以上工业企业行动 | | | 9月当月完成新增任务数。**（区科工信局反馈：全年任务数6家）** | 唐兴辉 | 区科工信局  农科园  大祥产业开发区 | 高云头  粟义祥  高 志 | 夏得宝  钱正道李孝民 |
| （4）企业上市“金芙蓉”跃升行动 | | | 1.系统梳理出台支持企业上市政策，草拟政策初稿；  2.确定1-3家重点培育拟上市企业。 | 吴方定 | 区金融办 | 夏建辉 | 陈宏标 |
| （5）优化营商环境 | | | 1.完成投诉举报办理；  2.加快解决市政协7月开展的2022年优化营商环境服务企业发展专题调研反映的问题；  3.落实政务服务事项“四减（减材料、减环节、减时间、减跑动）”工作，按照全市行政许可和公共服务事项承诺压缩率达到80%的要求，点对点给相关区直单位交办任务，各单位完成交办任务的整改；  4.对“走流程、解难题、优服务”行动中还未完成整改的问题按要求完成整改销号任务。 | 吴方定 | 区发改局  区行政审批服务局 | 刘 剑  许配维 | 刘一凡李梦婷 |
| （6）“五好”园区建设 | | | 1.抓好园区主要经济指标运行；  2.完成招商项目1个以上。 | 吴方定 | 大祥产业开发区  区发改局 | 高 志  刘 剑 | 李孝民刘一凡 |
| 重点工作 | 2 | 三大支撑八项重点工作 | 八项重点工作 | （7）“四个十大” | 十大基础设施项目 | 犬木塘水库建设 | 1.9月完成投资1.94亿元；  2.新开工灌区C6标与祁东干渠标，确保项目在建主要施工标段达到8个。具体形象进度如下：枢纽工程：基本完成二期泄水闸土石方开挖，开展船闸基础开挖，计划浇筑混凝土1.8万m³，石方开挖10万m³。灌区工程：九龙岭隧洞（C1、C2标）完成隧洞爆破开挖1050m；灌区C3标开展渠首泵站开挖；灌区C4标大山岭隧洞、狮子岭隧洞与黄泥坪隧洞等主要施工隧洞作业面全部进洞施工，完成隧洞爆破开挖300m；灌区C5标完成鸟山渡槽8#、9#、11#、12#、14#墩桩基，暴鼓岭隧洞、金子岭隧洞完成洞脸施工；灌区C6标与祁东干渠标进场开工。组织开展大祥支渠、邵峰干渠、祁阳干渠等后续施工标段现场实地踏勘、征地移民与招标工作。 | 刘海龙 | 区水利局 | 李 晖 | 刘 健 |
|  | ②城镇老旧小区改造 | 1.累计完成投资率达55%；  2.开工率达100%。 | 吴方定 | 区住建局 | 徐日新 | 刘伟云 |
| 重点  工作 | 2 | 三大支撑八项重点工作 | 八项重点工作 | （7）“四个十大” | 十大民生实事 | ③中小学安防设施建设 | 完成点位的设施建设的市定任务数。（公安分局反馈：区里100个新建任务，300个提质改造任务） |  | 区公安分局、各乡镇、街道 | 刘 易、各乡镇、街道行政一把手 | 蒋票祥 |
| ④农村水源保障及灌溉能力提升 | 1.小型水库除险加固工程全面开工；  2.持续加快大中型灌区建设和山塘整修项目进度；  （水利局反馈：小型水库除险加固任务是4座，农村小水源供水能力恢复项目建设全年任务数为64.3万方） | 刘海龙 | 区水利局 | 李 晖 | 刘 健 |
| （8）湘商回归 | | | 8月完成湘商回归签约项目6个。**（区商务局反馈：湘商回归签约项目全年任务为6个**） | 夏丹波 | 区商务局 | 王小平 | 陈尧栩 |
| 3 | 有关主要经济工作运行调度 | | (1)GDP增速 | | | 2022年三季度地区生产总值增速超过全市平均水平，保持全市排名前3位。 | 吴方定 | 区发改局  区统计局 | 刘 剑  刘齐明 | 刘一凡文立超 |
| (2)规模工业增加值 | | | 规模工业增加值增速排名不落于全市后三位。 | 唐兴辉 | 区科工信局  区统计局 | 高云头  刘齐明 | 夏得宝  文立超 |
| (3)固定资产投资 | | | 全部投资以及产业投资、制造业投资、民间投资、高新技术投资等结构性投资增速排名进位。 | 吴方定唐兴辉 | 区发改局  区科工信局  区统计局 | 刘 剑  高云头  刘齐明 | 刘一凡夏得宝  文立超 |
| 重点  工作 | 3 | 有关主要经济工作运行调度 | | (4)社会消费品零售总额、外贸进出口指标 | | | 社会消费品零售总额增幅达到全省平均水平，外贸进出口总额增速保持正增长。 | 夏丹波 | 区商务局  区统计局 | 王小平  刘齐明 | 陈尧栩文立超 |
| (5)“四上”单位入规入统 | | | 全市“四上”单位入规入统55家以上（工业10家，批发零售住宿餐饮业10家，建筑业5家，房地产开发5家，服务业10家，投资15家），在全省排名前3位，二类地区排第1位。**（责任单位完成市定任务数）（科工信局反馈任务数：全年工业6家，区商务局反馈任务数：全年住宿餐饮业入规入统12家）** | 吴方定唐兴辉夏丹波 | 区科工信局  区商务局  区住建局  区发改局  区统计局 | 高云头  王小平  徐日新  刘 剑  刘齐明 | 夏得宝  陈尧栩刘伟云  刘一凡文立超 |
| (6)全社会用电量、工业用电量 | | | 增速在全市排名有进位。**（区科工信局与市统计局对接）** | 唐兴辉 | 区科工信局 | 高云头 | 夏得宝 |
| (7)全体居民人均可支配收入、人均消费支出 | | | 全体居民收入增速、城镇居民人均收入，农村居民人均收入、居民消费支出排名进位。 | 吴方定刘海龙夏丹波 | 区发改局  区住建局  区农业农村局  区商务局 | 刘 剑  徐日新  李曙军  王小平 | 刘一凡  刘伟云  欧阳潘陈尧栩 |
| (8)地方税收收入占地方一般公共预算收入比重 | | | 提升幅度排名有进位。 | 吴方定 | 区财政局  区税务局 | 何晓峰  刘浩涛 | 陈美容蒋湘澎 |
| 4 | 推动经济高质量发展 | | | | | 高质量发展落后指标比上月减少1-2个。 | 吴方定 | 区发改局 | 刘 剑 | 刘一凡 |
| 重点项目 | 1 | 省、市重点建设项目总体推进 | | | | | 根据省市下达的重点建设项目年度目标任务，每月按序时进度推进。 | 吴方定 | 区发改局 | 刘 剑 | 刘一凡 |
| 2 | 邵阳火车站客运综合交  通枢纽工程配套基础设施建设 | | | | | 1.9月完成投资4500万；  2.邵阳站站房、雨棚及相关工程9月份完成高架候车室Ⅲ-4区开通、Ⅲ-1区装修完成80%，钢结构网架提升65%；既有站房装修改造完成70%、网架安装平台搭设70%;新建侧式站房完成3.35m夹层以及7.45m楼面板支架搭设；  邵阳站北广场匝道、高架桥及出站集散厅工程计划完成集散厅基坑土方开挖，集散厅基坑内桩基桩头破除、桩基检测，开始承台胎膜砌筑，开始施工东、西匝道桩基及社会通道基坑支护桩；  3.金山路下穿益湛铁路框架桥立交工程完成第一阶段基坑框架桥底板、墙身全部主体施工，以及防水、基坑回填、站台雨棚恢复等工作。 | 吴方定 | 区发改局 | 刘 剑 | 刘一凡 |
| 重点项目 | 3 | 湘中职业技术学院建设工程 | | | | | 1.9月完成投资5000万元；  2.A区（女生宿舍）、B区（男生公寓，教工宿舍）装饰装修基本完成；  3.C区（教学区）装饰装修完成90%；  4.附属工程（道路、大门、球场、铺装、排水、绿化、临建设施等）完成75%；  5.解决污水排放问题。 | 夏向阳 | 区教育局  区援建指挥部 | 黄承意  粟义祥 | 李 玲 |
| 重点任务 | 1 | 社会治理六项重点工作 | | | | | 以市社会治理六项重点工作综合协调组考核为依据。 | 吴方定 唐兴辉夏向阳 | 区应急管理局  区信访局  区公安分局  区交通局、区交警大队  区教育局 | 王利波  谢卧函  刘 易  郑红兵  肖顺彬  黄承意 | 申 啸  唐 琪邓 睿  黎再华袁于清阳修文 |
| 2 | 省、市领导批示和市政府常务会，市长办公会、专题会议定事项落实 | | | | | 认真落实省、市领导批示和市政府常务会，市长办公会、专题会议定事项。  市领导批示件。 | 吴方定夏向阳刘海龙  蒋金亮 唐兴辉夏丹波 | 相关区直单位  各乡镇街道  大祥产业开发区  农科园 | 相关区直单位、乡镇街道行政一把手、高 志  粟义祥 |  |
| 3 | 疫情防控和新冠疫苗接种 | | | | | 1.严格落实外省入邵返邵人员分类管控，严格落实重点场所疫情防控措施，严控规模性聚集，推送数据核查、管控率达到100%，确保本辖区不发生新冠病例；  2.继续重点推进60岁及以上人群全程免疫、18岁以上人群同源和序贯加强免疫接种，按照免疫程序，对达到后续剂次接种时间间隔的老年人加快推进后续剂次接种，尽早完成全程免疫（脱漏率控制在5%以内），对符合加强针接种条件的老年人及时完成加强接种，要求“应接尽接”。 | 夏向阳 | 区卫健局  各乡镇街道 | 欧定文  各乡镇街道行政一把手 | 鞠智丹 |
| 重点任务 | 4 | 财政工作 | | | | | 1.防范化解政府债务风险：①推动平台公司清理整合工作落实到位；②落实“一债一策”工作机制，确保本地区平台公司债务不违约、资金不断链；③对本地区发现的违规举债和虚假化债问题，严格落实责任单位和责任人员，逐项进行整改；④完成2020-2021年度专项债券发行“一案两书”编制费的支付；⑤按要求做好地债系统专项债券支出进度录入，支出进度不低于全省平均水平，确保不被省财政厅通报、预警；  2.“三高四新”财源建设工程：根据省财源办目标下达情况，制定财源建设预期目标；  3.完成年度财政收入工作：1-9月累计完成地方财政收入任务数。**（大祥区1-9月累计完成地方财政收入任务数：区财政局与上级部门沟通确定）** | 吴方定 | 区财政局  区税务局  区城投公司 | 何晓峰  刘浩涛  邓春花 | 陈美容蒋湘澎 |
| 5 | 城区生活垃圾分类和全市垃圾处理设施建设 | | | | | 城区生活垃圾分类：①开展示范片区示范单位的创建和评审工作； | 唐兴辉 | 区城管综合执法局  相关街道 | 覃志军 | 邓毅敏 |
| 重点任务 | 6 | 污染防治攻坚战 | | | | | 1.深入打好蓝天、碧水保卫战，持续改善大气和水环境质量，结合环境质量现状和改善幅度进行综合评价，计分结果占50%；（牵头单位：区生态环境局）  2.夏季攻势：①深入推进夏季攻势行动，任务完成率不低于85%，计分结果占25%；②大祥区农村环境综合整治正式开工；**（区生态环境局反馈：2个任务村，板桥乡的龙头村和雨溪街道五花村**）③医疗机构医疗废水排查整治任务任务全部完成；**（区生态环境局反馈：医院19家）**④尾矿库污染整治“回头看”项目任务全部完成；⑤依方案推进历史遗留矿山修复总体工程的70%；（牵头单位：区生态环境局）  3.“利剑”行动：①完成8月份清单任务；②继续深入摸排重大环境风险隐患工作，将相关隐患纳入9月新增任务清单；③发布宣传报道不低于5篇；④发布典型案例。计分结果占25%；（牵头单位：区生态环境局）  4.长江经济带生态环境突出问题整改（市级）：按照《邵阳市2021年长江经济带生态环境突出问题整改方案》要求，对大祥区罗市镇黄泥塘村生活污水直排问题组织销号。（牵头单位：区住建局） | 吴方定 | 区生态环境局  区住建局  区卫健局  区自然资源局 | 邓 飞  徐日新  欧定文  罗杰夫 | 陈慧明  刘伟云鞠智丹王春龙 |
| 重点任务 | 7 | 园区土地清理整顿 | | | | | 1.闲置土地处置率累计达到75%。各园区闲置土地处置任务数分别为：大祥产业开发区78.03亩；  2.批而未供土地处置率累计达到35%。 | 吴方定 | 大祥产业开发区 | 高 志 | 李孝民 |
| 8 | 月清“三地两矿”工作 | | | | | 1.违法用地查处：①第二十六批31宗立案率需在9月25日前达到90%；②违法用地整改率达到55%；③坚决遏制新增，突出“零发生、零增长”；  2.耕地保护工作：①提供各级田长巡田工作影像资料及巡田工作台账；②完成80%耕地恢复任务，根据当月天气情况逐步落实耕种。 | 吴方定 | 区自然资源局  各乡镇街道 | 罗杰夫  各乡镇街道行政一把手 | 王春龙 |
| 9 | 市城区重点项目征拆攻坚清零行动 | | | | | 大祥区完成如下征拆任务：敏州西路8-1a，桃花新城14-7，大祥路（已发征地公告范围路段），六岭项目三期； | 吴方定 | 区征收办 | 阮冬冬 | 王 丽 |
| 重点任务 | 10 | 房地产办证遗留问题化解 | | | | | 1.化解项目：①大祥区剩余化解任务4宗，9月份应完成4宗（列入第一批省化解系统的开泰大厦以及邵阳市食品药品检验所、恒大未来城、雅境明和家园）；  2.农房一体确权登记颁证工作：大祥区应完成发证率50%；  3.税费追缴：大祥区9月份应至少完成600万元（责任单位：区税务局） | 吴方定 | 区自然资源局  区财政局  区税务局 | 罗杰夫  何晓峰  刘浩涛 | 王春龙陈美容蒋湘澎 |
| 11 | 化解超期安置 | | | | | 1.完成置换安置扫尾29户；  2.完成邮政宝京汇安置33户； | 吴方定 | 区住建局  区征收办 | 徐日新  阮冬冬 | 刘伟云王 丽 |
| 重点任务 | 12 | 自建房安全专项整治 | | | | | 1.9月30日前完成经营性自建房安全鉴定工作；  2.9月30日前完成城乡结合部、城中村、安置区、学校和医院周边、工业园区等重点区域，人员密集、涉及公共安全的经营性居民自建房，特别是三层以上、涉及10人以上出租经营、违规改建扩建（含私自加装电梯）的经营性居民自建房安全整治工作；  3.做好省、市交办件（包含信访交办）的整改验收销号工作，认真制定整改方案，逐栋逐条逐项落实整改措施，整改率达到100%，确保“危房不住人、人不住危房”“经营不带险、带险不经营”；  4.要有2个以上不同类别的“四个一批”典型案例；  5.做好日常工作。一是信息报送工作，市级采用1条加0.5分，省级采用1条加2分，国家级采用1条加5分。二是通报批评，被市级通报批评的1次减1分，被省级通报批评的1次减2分。 | 吴方定 | 区住建局  各乡镇街道 | 徐日新  各乡镇街道行政一把手 | 刘伟云 |