大祥区人民政府2022年7月“三重点”任务清单

| **项目** | **序号** | **名称** | **工作目标** | **牵头****领导** | **责任单位** | **责任人** | **联络人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点工作 | 1 | 落实国务院稳经济六大领域33条政策措施及省“1+8”政策体系 | 1.扎实开展万名干部联万企行动；（牵头单位：区科工信局）2.地方政府专项债券使用：① 2020年发行的专项债券，7月资金使用率累计达到97.83%；②2021年发行的专项债券，7月资金使用率累计达到66.35%，大祥区使用专项债券额度累计达到0.99亿元、资金使用率累计达到90.78%，③2022年发行的专项债券加快拨付使用进度，8月底基本使用完毕；（责任单位：区发改局、区财政局）3.精准招商：累计实际使用外资达到市定任务数，实际到位内资达到市定任务数，工商注册“三类500强企业”完成任务数；（责任单位：区商务局）**（区商务局反馈任务数：全年实际使用外资200万美元，内联引资79亿元，新注册500强企业1家）**4.城镇新增就业人数：实现城镇新增就业人数任务数，完成全年任务的65%。（责任单位：区人社局）**（区人社局反馈：城镇新增就业全年任务3350人）** | 吴方定 唐兴辉夏丹波 | 区发改局区科工信局区财政局区商务局区市场监管局区人社局 | 刘 剑高云头何晓峰王小平姚作胜陈春华 | 刘一凡夏得宝陈美容王 峥程 菱 |
| 重点工作 | 2 | 三大支撑八项重点工作 | 三大支撑 | （1）算力 | 开通5G站点；（责任单位：区发改局）**（2022年，计划在大祥区建设194个5G基站）** | 吴方定唐兴辉 | 区发改局区科工信局 | 刘 剑高云头 | 刘一凡夏得宝 |
| （2）动力 | ①宣传推广科技型企业知识价值信用风险补偿改革，发放贷款完成任务数（大祥无任务）；②7月入库科技型中小企业完成任务数；③7月完成技术合同成交额达到任务数，全市1-7月累计完成技术合同成交额达到任务数；（责任单位：区科工信局）**（区科工信局反馈：①没有任务②全年入库25家，已经完成了26家，全年任务完成。③技术交易合同全年任务数是3亿，已完成将近1.5亿）** | 唐兴辉夏丹波 | 区科工信局区商务局农科园大祥产业开发区 | 高云头王小平彭 赤高 志 | 夏得宝陈尧栩钱正道李孝民 |
| 重点工作 | 2 | 三大支撑八项重点工作 | 八项重点工作 | （1）市场主体倍增工程 | 1.落实年初制定的月目标任务，市场主体净增达到任务户数、其中企业净增达到任务户数，个转企净增完成任务户数。重点突出发展企业，且注重企业在市场主体中占比；**（市场监督管理局反馈：主体倍增总任务708户，其中企业：50户，个转企8户）**2.聚焦倍增提质，坚决遏制虚假登记、冒进登记和运动式登记，加强对发展数据的分析预警；3.更加注重服务行业纾困解难，更加注重企业主体占比，更加注重“四上”“三高一税”企业、外资外贸企业、高新技术企业等优质市场主体培育发展；4.7月净增规上农产品加工企业3户，全市7月底实有数为414户；净增具有总承包和专业承包资质的独立核算规上建筑业企业4户，全市7月底实有数为296户；净增规上服务业企业3户（以国家统计局认定为准），全市7月底实有数为663户；净增评价入库科技型中小企业62户，全市7月底实有数为562户；净增限额以上商贸流通企业13户，全市7月底实有数为1581户；净增外商投资企业数1户，全市7月底实有数为601户；净增外贸实绩企业数70户，全市7月底实有数为600户；全市7月底高新技术企业实有数为452户；净增规模以上工业2户，全市7月底实有数为2110户。**（相关职能局与市局对接明确任务数）** | 夏丹波唐兴辉 | 区市场监管局区科工信局区商务局区住建局区发改局区农科园大祥产业开发区 | 姚作胜高云头王小平徐日新刘 剑彭 赤高 志 | 王 峥夏得宝陈尧栩刘伟云刘一凡钱正道李孝民 |
| （2）产业发展“千百十”工程 | 1.重点产业规模工业总产值同比增速达到20%以上；（责任单位：科工信局）2.亿元以上重点工业项目年度计划投资完成率月增长10%以上。（责任单位：区发改局） | 唐兴辉 | 区科工信局区发改局农科园大祥产业开发区 | 高云头刘 剑彭 赤高 志 | 夏得宝刘一凡钱正道李孝民 |
| （3）新增规模以上工业企业行动 | 7月完成新增任务数。**（区科工信局反馈：全年任务数6家）** | 唐兴辉 | 区科工信局农科园大祥产业开发区 | 高云头彭 赤高 志 | 夏得宝钱正道李孝民 |
| （4）企业上市“金芙蓉”跃升行动 | 1.组织重点拟上市企业召开上市工作推进会，帮助企业解决一批关键问题；2.开展2021年度上市挂牌企业奖补资金申报工作。 | 吴方定 | 区金融办 | 夏建辉 | 陈宏标 |
| （5）优化营商环境 | 完成投诉举报办理，对主要经济部门优化营商环境开展一次模拟评价并排名。 | 吴方定 | 区发改局区行政审批服务局 | 刘 剑许配维 | 刘一凡李梦婷 |
| （6）“五好”园区建设 | 1.抓好园区主要经济指标运行；2.完成招商1个以上。 | 吴方定夏丹波 | 大祥产业开发区农科园区商务局 | 高 志彭 赤王小平 | 钱正道李孝民陈尧栩 |
| 重点工作 | 2 | 三大支撑八项重点工作 | 八项重点工作 | （7）“四个十大”（7）“四个十大” | 十大基础设施项目 | 犬木塘水库建设 | 1.完成投资15000万元；2.枢纽工程浇筑混凝土2.3万m³，土石方开挖填筑18.8万m³；3.灌区九龙岭隧洞工程主洞开挖880m；4.灌区C3、C4、C5标完成交地，全面进场施工。 | 刘海龙 | 区水利局 | 李 晖 | 刘 健 |
| 十大民生实事 | 增加公办义务教育学位 | 区教育局会同财政局做好购买民办义务教育学位资金测算，提供资金来源保障； | 夏向阳 | 区教育局 | 黄承意 | 李 玲 |
| （8）湘商回归 | 6月完成湘商回归签约项目市定任务数。**（区商务局反馈：湘商回归签约项目全年任务为6个**） | 夏丹波 | 区商务局 | 王小平 | 陈尧栩 |
| 重点工作 | 3 | 有关主要经济工作运行调度 | (1)GDP增速 | 2022年三季度地区生产总值增速超过全市平均水平，保持全市排名前3位。 | 吴方定 | 区发改局区统计局 | 刘 剑刘齐明 | 刘一凡文立超 |
| (2)规模工业增加值 | 规模工业增加值增速排名不落于全市后三位。 | 唐兴辉 | 区科工信局区统计局 | 高云头刘齐明 | 夏得宝文立超 |
| (3)固定资产投资 | 全部投资以及产业投资、制造业投资、民间投资、高新技术投资等结构性投资增速排名进位。 | 吴方定唐兴辉 | 区发改局区科工信局区统计局 | 刘 剑高云头刘齐明 | 刘一凡夏得宝文立超 |
| (4)社会消费品零售总额、外贸进出口指标 | 社会消费品零售总额增幅达到全市平均水平，外贸进出口总额增速保持正增长。 | 夏丹波 | 区商务局区统计局 | 王小平刘齐明 | 陈尧栩文立超 |
| (5)“四上”单位入规入统 | 全市“四上”单位入规入统60家以上（工业15家，批发零售住宿餐饮业10家，建筑业5家，房地产开发5家，服务业10家，投资15家）**（责任单位完成市定任务数）（科工信局反馈任务数：全年工业6家，区商务局反馈任务数：全年住宿餐饮业入规入统12家）** | 吴方定刘文兰唐兴辉夏丹波 | 区科工信局区商务局区住建局区发改局区统计局 | 高云头王小平徐日新刘 剑刘齐明 | 夏得宝陈尧栩刘伟云刘一凡文立超 |
| (6)全社会用电量、工业用电量 | 增速在全市排名有进位。**（区科工信局与市局对接）** | 唐兴辉 | 区科工信局 | 高云头 | 夏得宝 |
| (7)全体居民人均可支配收入、人均消费支出 | 全体居民收入增速、城镇居民人均收入，农村居民人均收入、居民消费支出排名进位。 | 吴方定刘文兰刘海龙夏丹波 | 区发改局区住建局区农业农村局区商务局 | 刘 剑徐日新李曙军王小平 | 刘一凡刘伟云欧阳潘陈尧栩 |
| (8)地方税收收入占地方一般公共预算收入比重 | 提升幅度排名有进位。 | 吴方定 | 区财政局区税务局 | 何晓峰刘浩涛 | 陈美容蒋湘澎 |
| 4 | 推动经济高质量发展 | 高质量发展落后指标比上月减少1-2个。 | 吴方定 | 区发改局 | 刘 剑 | 刘一凡 |
| 重点项目 | 1 | 省、市重点建设项目总体推进 | 根据省市下达的重点建设项目年度目标任务，每月按序时进度推进。 | 吴方定 | 区发改局 | 刘 剑 | 刘一凡 |
| 2 | 邵阳火车站客运综合交通枢纽工程配套基础设施建设 | 1.完成投资4500万；2.邵阳站站房、雨棚及相关工程完成第二阶段高架候车室主体混凝土浇筑、支架拆除，装修完成25%，悬挑部分钢结构安装；3.邵阳站北广场匝道、高架桥及出站集散厅工程完成东广场公交站改造、围挡封闭，出站集散厅围护桩基施工；启动集散厅工程桩施工；4.金山路下穿益湛铁路框架桥立交工程完成第一阶段基坑土石方开挖，框架桥底板、墙身主体施工。**（区指挥部配合）** | 吴方定 | 区发改局 | 刘 剑 | 刘一凡 |
| 3 | 湘中职业技术学院建设工程 | 1.完成投资4000万元；2.A区（女生宿舍）装饰装修完成95%，B区（男生公寓，教工宿舍）装饰装修完成95%，C区（教学区）主体装饰装修完成75%；3.解决污水排放问题，完成恩泽养老院置换工作。**（区援建指挥部按市专题会议纪要要求配合完成相关任务）**。 | 夏向阳 | 区教育局区援建指挥部 | 黄承意 粟义祥 | 李 玲 |
| 重点任务 | 1 | 社会治理六项重点工作 | 以市社会治理六项重点工作综合协调组考核为依据。 | 吴方定李胜祥 | 区应急管理局区信访局区公安分局区交通局、区交警大队区教育局 | 王利波谢卧函刘 易郑红兵肖顺彬黄承意 | 申 啸唐 琪邓 睿黎再华袁于清阳修文 |
| 2 | 省市领导批示和政府常务会办公会专题会议定事项落实 | 认真落实省市领导批示和政府常务会办公会专题会议定事项。 | 吴方定刘文兰李胜祥夏向阳刘海龙蒋金亮 唐兴辉夏丹波 | 相关区直单位各乡镇街道大祥产业开发区农科园 | 相关区直单位、乡镇街道行政一把手、高 志彭 赤 |  |
| 3 | 疫情防控和新冠疫苗接种 | 1.严格落实外省入邵返邵人员分类管控，严格落实重点场所疫情防控措施，严控规模性聚集，推送数据核查、管控率达到100%，确保辖区不发生新冠病例；2.全力推进同源加强和序贯加强免疫接种工作，继续做好3岁以上人群基础免疫接种，接种率排二类地区第1位；3.完成新冠肺炎防控方案（第九版）培训；4.完善新冠肺炎防控实战应急处置工作方案。 | 夏向阳 | 区卫健局各乡镇街道 | 欧定文各乡镇街道行政一把手 | 鞠智丹 |
| 4 | 乡镇标准化寄宿制学校建设 | 所有项目校的基建工程进入施工阶段，设备采购进入手续办理阶段，在省民生实事项目平台上完成实时进度的录入。 | 夏向阳 | 区教育局各乡镇街道 | 黄承意各乡镇街道行政一把手 | 李 玲 |
| 重点任务 | 5 | 财政工作 | 1.防范化解政府债务风险：①继续落实省里文件明确的推进融资平台公司市场化转型五项支持措施；②落实“一债一策”工作机制，确保本地区平台公司债务不违约、资金不断链；③对本地区发现的违规举债和虚假化债问题，严格落实责任单位和责任人员，逐项进行整改；2.“三高四新”财源建设工程：及时出台考核细则；制定并下达财源建设预期目标；3.完成年度财政收入工作：1-7月累计完成地方财政收入达到任务数。**（区财政局与市局对接明确任务数）** | 吴方定 | 区财政局区税务局区城投公司 | 何晓峰刘浩涛邓春花 | 陈美容蒋湘澎 |
| 6 | 城区生活垃圾分类 | 1.在7月底前所有示范街道前端分类投放点建设到位；2.完成分类运输车招投标或采购工作；3.完成有害垃圾转运站的选址、制定实施方案，并启动建设； | 唐兴辉 | 区城管综合执法局相关街道 | 覃志军 | 邓毅敏 |
| 重点任务 | 7 | 污染防治攻坚战 | 1.深入打好蓝天、碧水保卫战，持续改善大气和水环境质量，结合环境质量现状和改善幅度进行综合评价，计分结果占50%；（责任单位：区生态环境局）2.夏季攻势: ①深入推进夏季攻势行动，完成率不低于50%，计分结果占25%；②新建污水处理厂任务全面动工建设进入主体建设，完成污水处理厂建成试运行的总目标（住建局）；③完成任务村的环境整治招投标前期工作，完成农村环境整治任务村工程量的20%**（区生态环境局反馈：2个任务村，板桥乡的龙头村和雨溪街道五花村**）；④医疗机构整治方面，新增完成医疗机构医疗废水排查整治任务（卫健局）**（区生态环境局反馈：医院19家）**；⑤按照《邵阳市尾矿库污染整治“回头看”工作方案》全面开展整治“回头看”（区自然资源局）；⑥ 完成矿山生态修复招投标或明确主体责任单位（区自然资源局）；（牵头单位：市生态环境局）3.“利剑”行动：生态环境风险隐患排查整治动态清单“绿色”风险等级占比率不低于总70%，宣传稿7月至少完成4篇。完成有奖举报电话公示。计分结果占25%；（责任单位：区生态环境局）4.长江经济带问题整改（市级）：按照《邵阳市2021年长江经济带生态环境突出问题整改方案》要求，按规定整改完成时限组织销号。（责任单位：区住建局） | 刘文兰 | 区生态环境局区住建局区卫健局区自然资源局 | 邓 飞徐日新欧定文罗杰夫 | 陈慧明刘伟云鞠智丹王春龙 |
| 重点任务 | 8 | 园区土地清理整顿 | 1.闲置土地处置率累计达到55%。区闲置土地处置任务数为：大祥产业开发区78.03亩；2.批而未供土地处置率累计达到25%。 | 吴方定 | 大祥产业开发区农科园 | 高 志彭 赤 | 钱正道李孝民 |
| 9 | 月清“三地两矿”工作 | 1.违法用地查处：①第二十一批结案率需在7月25日前达到90%；第二十四批立案率需在7月25日前达到90%；②违法用地整改率达到55%；③坚决遏制新增，突出“零发生、零增长”；2.田长制工作：①报送各级田长总数及区、乡、村田长名单台账；②各级全面开展巡田工作，收集各级田长巡田影像资料及处置情况；③完成全部任务的60%耕地净减少整改补足任务及20%耕地恢复任务。 | 刘文兰 | 区自然资源局各乡镇街道 | 罗杰夫各乡镇街道行政一把手 | 王春龙 |
| 10 | 房地产办证遗留问题化解 | 1.项目化解：①大祥区剩余化解任务为13宗，7月完成7宗（列入第一批省化解系统3个：联都国际、紫东公馆、开泰大厦，其他4宗）；2.农房一体确权登记颁证工作：大祥区完成发证率50%；3.税费追缴：7月至少完成追缴1000万元。 | 易明方刘文兰 | 区自然资源局区财政局区税务局 | 唐小依罗杰夫何晓峰刘浩涛 | 唐小依王春龙陈美容蒋湘澎 |
| 重点任务 | 11 | 市城区重点项目征拆攻坚清零行动 | 大祥区：①7月15日前完成云溪谷特色小镇总面积154亩的迁坟工作；②7月15日前完成桃花新城3-08总面积46亩的清表腾地工作；③7月30日前完成迎春路的征拆工作；④7月15日前完成邵州西路3-6-1地块内1栋违章建筑的征拆，7月31日前完成周边相邻地块3-6-2、3-6-5上7栋房屋的征拆；⑤7月31日前完成学院路3-6地块总面积4亩的征拆工作；⑥7月31日前完成敏州西路8-1a地块45亩征拆工作；⑦7月31日前完成桃花新城14-7总面积130亩的征拆工作；⑧7月31日前完成敏州西路控规2-11、7-1b、7-2地块总面积79亩征拆工作；⑨7月31日前完成邵州片区3-12号地，德馨园•涵庭项目的征拆工作； | 刘文兰 | 区自然资源局区征收办 | 罗杰夫阮冬冬 | 王春龙王 丽 |
| 12 | 化解超期安置 | 7月大祥区完成置换99户。 | 刘文兰 | 区住建局区征收办 | 徐日新阮冬冬 | 刘伟云王 丽 |
| 重点任务 | 13 | 自建房安全专项整治 | 1.对初判存在安全隐患的经营性居民自建房应急处置100%；2.乡镇排查、区级复查完成率100%；3.对初判存在质量、消防安全隐患的经营性自建房鉴定率100%；4.鉴定后存在质量和消防安全隐患的整治率100%；5.做好省、市交办件（包含信访交办）的整改验收销号工作，认真制定整改方案，逐栋逐条逐项落实整改措施，整改率达到100%，确保“危房不住人，人不住危房”；6.要有2个以上不同类别的“四个一批”（拆除一批重大隐患及违法建设的房屋；查处一批违法建房、不配合整改的党员干部、公职人员；问责追责一批重视不够、摸排不实、整治不力的单位和干部；查处打击一批不配合整改、对抗整改的人员）典型案例。 | 刘文兰 | 区住建局各乡镇街道 | 徐日新各乡镇街道行政一把手 | 刘伟云 |
| 14 | 粮食生产 | 1.完成市定任务面积（万亩）早稻收割任务；2.按农时抓好晚稻生产，落实市定任务面积（万亩）万亩晚稻栽插任务。**（区农业农村局反馈：早稻收割任务5.7万亩，晚稻栽插任务5.7万亩）** | 刘海龙 | 区农业农村局相关乡镇街道 | 李曙军相关乡镇街道行政一把手 | 欧阳潘 |
| 15 | 中央预算内投资项目超期未完工和地方政府专项债券项目资金使用率偏低问题整改 | 1.针对大祥区就业和社会保障服务设施建设项目超期未完工问题，合并到邵阳国家农业科技园就业公共实训基地项目一起建设，7月完工，并同步向市、省发改委申请销号；2.2021年和2022年发行的专项债券，7月的开工率、使用率均达到全省平均进度。 | 吴方定 | 区发改局 | 刘 剑 | 刘一凡 |